Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Кемеровской области

«Краснобродская городская больница»

ГБУЗ КО Краснобродская ГБ

ПРИКАЗ  №_166_

от «12» _09__  2017г.

«Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов («дорожная карта») объекта здравоохранения и обеспечения условий для беспрепятственного пользования медицинскими услугами на территории ГБУЗ КО Краснобродская ГБ»

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.10.2015 № 585-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 2016-2020 годы» (в редакции распоряжений от 01.08.2016 №294-р; от 16.09.2016 №376-р; от 15.06.2017 №241-р)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов («дорожная карта») объекта здравоохранения и обеспечения условий для беспрепятственного пользования медицинскими услугами на территории ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

3. Ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц.

4. Контроль исполнения  приказа  оставляю за собой.

Главный врач                                                                                     Ю. Н. Тяпкин

- Приложение к приказу

- ГБУЗ КО Краснобродская ГБ

- от_________ 2017 г. №_____

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

- по повышению значений показателей доступности для инвалидов («дорожная карта»)  объекта здравоохранения и обеспечения условий для беспрепятственного пользования медицинскими услугами  на территории ГБУЗ КО Краснобродская ГБ на 2016-2030 гг.

- 1. Характеристика проблемы

В системе здравоохранения на территории Краснобродского ГО для инвалидов оборудована поручнями и пандусами незначительная часть зданий.

В связи с этим остается нерешенной проблема адаптации медицинской организации с учетом требований физической доступности для инвалидов (обеспечение доступности санитарно-гигиенических комнат, установка пандусов, поручней).

В ГБУЗ КО "Краснобродская городская больница» обслуживаются пациенты пожилого возраста, инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, участники войн, которые имеют как травмы, так и инвалидность.

Здание поликлиники ГБУЗ КО Краснобродская ГБ 1980 года постройки, состоит из 2-х этажей, здание корпуса стационара состоит из 3-х этажей. Для посещения специалистов кабинеты, которых расположены на верхних этажах здания поликлиники  доступ пациентов с ограниченными физическими возможностями к получению медицинских услуг осуществляется посредством лифта. Лифт находится в здании  корпуса стационара и не обеспечивает должного оказания медицинской помощи населению округа.

Мероприятия по установке поручней, расширению дверных проемов внутри помещений учреждения, устройству пандусов и подъездных путей направлены на обеспечение доступности, комфорта и безопасности пути следования инвалидов и других маломобильных групп населения при получении услуг медицинской организации. Реализация указанных мероприятий позволит большому числу инвалидов и других маломобильных групп населения беспрепятственно посещать медицинскую организацию и своевременно получать необходимые медицинские услуги.

Входы в помещения медицинской организации  оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.  Места ожидания предоставления государственной услуги оборудованы стульями, кресельными секциями.

Для обеспечения  мобильности инвалидов и самостоятельного перемещения по зданию и прилегающей территории необходимо реконструировать пандусы, оборудовать поручнями, реконструировать санитарно-гигиенические помещения, расширить дверные проемы, установить кнопку помощника.

В рамках муниципальной программы "Здравоохранение" на 2014 - 2019 годы  предусмотрено проведение ремонтных работ в отделении стационара, входных зон поликлиник, планируется выделить средства для оснащения оборудованием и непроизводственным инвентарём.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен в приложении к "дорожной карте". Реализация мероприятий "дорожной карты" осуществляется за счет средств  областного  бюджета, привлекаемых в установленном порядке. Объемы финансирования из областного бюджета, предусмотренные "дорожной картой", ежегодно корректируются в соответствии с законом Кемеровской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.

- 2. Цели реализации "дорожной карты"

«Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

2.1. Обеспечение инвалидам условий доступности объектов здравоохранения.

2.2. Укрепление материально-технической базы  объекта.

2.3.Инструктирование или обучение специалистов для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.

- 3. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможности получения услуг инвалидами и другими МГН за счёт расширения материально-технической базы и адаптации зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства.

Поэтапное выполнение запланированных значений показателей  доступности объектов и услуг позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере здравоохранения.

Социальная эффективность "дорожной карты" будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

3.1. Включения  в административные регламенты предоставления государственных услуг требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов.

3.2. Повышения уровня и качества предоставления медицинских услуг для инвалидов.

3.3. Укрепления материально-технической базы медицинского учреждения.

- 4. Таблица повышения значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (по годам), (в процентах) |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Сфера здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются Лифт Установлены пандусы Доступные санитарно-гигиенические помещения | 100 50 0 | 100 50 0 | 100 50 10 | 100 60 10 | 100 100 50 | 100 100 70 | 100 100 100 | ГБУЗ КО Краснобродская ГБ |
|  | Наличие доступных входных зон регистрации | 0 | 10 | 30 | 60 | 70 | 90 | 100 |  |
|  | Наличие кнопки вызова помощника на входе в здание | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 0 | 0 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых при предоставлении услуг в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- Приложение

к плану мероприятий

по повышению значений

показателей доступности

для инвалидов объектов

и услуг ("дорожной карте")

на 2016 - 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |

| 1.1 | Оборудование объекта ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница» | Муниципальная программа "Здравоохранение» Краснобродского городского округа на 2014 - 2019 годы» | ГБУЗ КО Краснобродская ГБ | 2016- 2030 | Проведение мероприятий позволит большему числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно посещать медицинскую организацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Обеспечение уровня доступности объекта в стационарных отделениях ГБУЗ Краснобродская ГБ | Муниципальная программа "Здравоохранение» Краснобродского городского округа на 2014 - 2019 годы» | ГБУЗ КО Краснобродская ГБ | 2016-2030 | Позволит большему числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться объектами в стационарных отделениях учреждения |
| 2. Совершенствование нормативной правовой базы: |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам государственных услуг, положений обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | ГБУЗ КО Краснобродская ГБ | 2017-2019 гг | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов. |
| 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
|  | Организация доступности официального сайта учреждения в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, в том числе: организация предоставления государственной услуги содействие предоставлению государственных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения. Размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах. | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | ГБУЗ КО Краснобродская ГБ | 2016 год | Доступность официального сайта учреждения для инвалидов по зрению |
| 4. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь (медицинские услуги), а также предоставление услуг в сфере здравоохранения: |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница» для инвалидов: | Муниципальная программа "Здравоохранение» Краснобродского городского округа на 2014 - 2019 годы» | ГБУЗ КО Краснобродская ГБ | 2016- 2030 | Доступность объекта |
|  | -оборудование пандуса, установка поручней |  |  | 2016-2030 |  |
|  | -оборудование туалетной комнаты, установить кнопку вызова сотрудника |  |  | 2016-2030 |  |
|  | -оборудование помещений знаками и указателями для инвалидов по зрению, оборудование регистратуры индукционными устройствами для подключения слуховых аппаратов. |  |  | 2016-2030 |  |
| 5. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним): |  |  |  |  |  |
|  | Организация инструктирования или обучения специалистов для работы с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ. | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | ГБУЗ КО Краснобродская ГБ | До 2030 года | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. |